河南科技大学

省级重点学科振兴计划项目目标任务书

| 学科名称： | 物理学 |
| --- | --- |
| 学科代码： | 0702 |
| 项目类型： | 省级重点一级学科振兴A计划 |
| 项目等级： | A |
| 负 责 人： | 李立本 |
| 责任学院： | 物理工程学院(盖章) |

河南科技大学研究生处制表

2015年 7月 5日

一、学科现状

学科现状概述：本学科在国内现处地位及本学科迅速提升面临的主要问题。

本学科在省内处于第二梯队，与郑州大学、河南师范大学、河南大学有较大差距，与信阳师范学院、洛阳师范学院、商丘师范学院、安阳师范学院、河南工业大学、河南理工大学水平接近。力争通过学科提升计划的实施，达到第二梯队领先位次。 研究方向：以“传感器及相关研究”为主线，开展“材料物性模拟与分析”、“光电测试技术及其信息处理”、“光电功能材料”和“微纳分子电子器件”系列关联研究。 存在问题：方向需进一步凝练，需在某一子方向形成自己的特色，在国内有一定影响，在省内达到领先地位。 队伍问题：年轻人多，缺乏高水平学科和团队带头人。 条件建设：1）实验室场地严重缺乏，极大制约学科提升； 2）缺乏大型表征设备，现有设备配套不完善； 3）计算能力严重不足，缺乏大型计算集群。 研究生数量：研究生招生数量太少（每年2人），严重影响科研产出。 社会服务：与企业合作少，研究与实际生产脱节，影响成果产业化。

二、建设目标

| 方向建设 | 争取3年内获得物理学一级硕士点。汇集一支以高水平学术带头人为核心的学科队伍，争取将本学科建设成为在省内外具有一定影响的学科，形成1-2个在河南省具有较高核心竞争力的科研创新团队。 |
| --- | --- |
| 队伍建设 | 引进国家或省级层面的高水平学术带头人1人，引进和培养传感器相关的硬件研发人才2-3人，充实研究队伍。聘请5-7名国内外知名专家、学者为客座教授或兼职教授。新增校特聘教授1人、省级青年骨干教师1人，校青年学术带头人1-2人、教授2-3人。选派4名左右学科骨干到国内、外知名大学或科研机构访学研修。 |
| 条件（基地）建设 | 以“光电功能材料河南省工程实验室”建设为抓手，在软件方面完善领导机构和学术指导机构，制作网页，完善制度。在硬件方面新建相关实验室、购置设备、配套设施。同时展开相关研究，实现高水平成果产出，确保验收通过。 |

注：队伍建设重点内容：带头人（含方向带头人）建设、省部级以上科研或教学创新团队建设、高层次人才引进、上岗特聘教授等。

三、重点任务

| 构建国内先进的学科方向，围绕学科方向进行人才引进、团队培育和科学研究，提高学科队伍建设和条件（平台）建设的计划性。积极开展国内外学术交流，加强产学研合作，灵活人才培养模式，拓宽研究工作领域，提高人才培养质量，提升科研成果水平。 |
| --- |
| 项 目 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 新增省部级平台（个） | 0 | 1 | 0 |
| 新增省部级科研创新团队（个） | 0 | 0 | 1 |
| 获批国家级项目（项） | 3 | 4 | 5 |
| 获省部级二等（含）以上奖（项） | 0 | 0 | 1 |

四、其他量化指标

| 项 目 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获批省部级项目（项） | 2 | 3 | 4 |
| 新增教授（人） | 1 | 1 | 1 |
| 新增博士（人） | 3 | 3 | 3 |
| 校定B级(含)以上期刊（篇） | 45 | 50 | 55 |
| SCI/SSCI/A&HCI收录（次） | 40 | 45 | 50 |
| EI/新华文摘收录（次） | 10 | 20 | 30 |
| 出版专著（校定重要出版社）（部） | 1 | 1 | 1 |
| 出版统编、规划教材（部） | 0 | 0 | 0 |
| 获得发明专利（件） | 6 | 7 | 8 |
| 获省级以上教学工程项目（专业综合改革试点、教学名师、教学团队、精品资源共享课程、实验教学示范中心等）（项） | 0 | 0 | 1 |
| 获省部级（含）以上教学成果奖（项） | 0 | 1 | 0 |
| 研究生在核心期刊上发表论文（篇） | 2 | 2 | 2 |
| 研究生获得授权发明专利（件） | 1 | 1 | 1 |
| 研究生获奖（项） | 0 | 1 | 0 |
| 出国进修/合作研究（人次） | 1 | 1 | 2 |
| 国内外讲学（人次） | 1 | 2 | 2 |
| 国内外学者来讲学（人次） | 4 | 4 | 4 |
| 主办学术会议（次） | 国际（承、协办） | 0 | 1 | 0 |
|  | 国内（承办） | 1 | 0 | 1 |
| 参加学术会议（人次） | 国际 | 2 | 3 | 5 |
|  | 国内 | 10 | 12 | 15 |

五、拟采取的措施

结合重点任务及主要问题进行说明。 新增省级平台光电功能材料省工程实验室建设：该实验室现已由省发改委立项，建设期2年。拟采取如下措施确保验收合格：1）筹措不低于368万的硬件经费，购置包括铁电测试仪、ICCD、手套箱、计算集群等设备，同时整合现有设备，使实验室设备价值总值达600万元左右，形成制备、表征、器件化较为完整实验体系；2）改造工科5号楼下的风停车厅为实验室，新建五个特色实验室，使总实验室面积达到650平方米；3）完善实验室各项规章制度，建设实验室网站，设立由院士领衔的学术委员会指导实验室的研发活动；4）积极与企业沟通，推动科研成果向应用成果转化。 新增省部级科研创新团队1个： 以李小红校级创新团队为基础，根据省创新团队评审要求，加强科研协作力度，在2018年获批省级创新团队。 获批国家级项目12项：我院已经形成了一套行之有效的自然基金申报流程，以及包括职称评定量化在内的激励机制。我院现有博士40人，已经获得青年基金20项，除去35岁以上博士5人，有15人可以申报青年基金。按现有人员水平，从16年算起最多可获9项青年基金。通过积极组织面上项目申报，考虑到实际申报难度，预计最多可获3项面上项目。 获省部级二等（含）以上奖1项：我院从未获得省部级以上奖，但是通过积极学习相关申报要求，整合学院资源，发挥整体优势。准备以孙金峰教授和李立本教授领衔，进行两个奖项申报准备，预计在2018年可能获得一项省部级二等奖以上科研奖。

六、经费预算

（一）、软件费使用预算

1.软件费使用预算:63.3万

| 序号 | 项目 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学术会议 | 6.5 |
| 2 | 论文版面费 | 19.5 |
| 3 | 论著出版费 | 9.0 |
| 4 | 资料印刷费 | 1.97 |
| 5 6 | 劳务费（学科论证及评审费、专家咨询及讲学费） | 6.33 |
| 7 | 学科建设差旅费 | 5.0 |
| 8 | 其他（办公耗材、报刊、科研邮寄） | 15.0 |
| 预 算 合 计 | 63.3 |

注：学科论证及评审费、专家咨询及讲学费预算两项合计控制在软件费总预算的10%以内。

（二）、硬件费使用预算

1.仪器设备购置费预算

| 序号 | 名称 | 数 量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICCD | 1 | 60.0 |
| 2 | 铁电测试仪 | 1 | 75.0 |
| 3 | 紫外光分光计 | 1 | 12.7 |
| 预 算 合 计 | 147.7 |

2.计算分析软件购置费预算

| 序号 | 名称 | 数 量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 预 算 合 计 |  |

3.实验室改造费预算

按实验室功能列出改造预算明细表。

4.其他预算

按类型（如大型仪器设备维修等）分别列出相应预算明细表。